Утверждаю

Заместитель Главы городского округа по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Логанова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Копейского**

**городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского

городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2022

Дата составления отчета: 15.02.2023

Исполнитель:

заместитель начальника по

финансово-экономическим вопросам

Сметанина Юлия Сергеевна

тел. 8(35139)2-28-19 kultura\_kgo@mail.ru

 Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа» на 2022 год утверждена постановлением администрации от 06.10.2021 № 2353-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа».

**Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**программы, достигнутые за отчетный период**

 В паспорте Муниципальной программы конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в таблице 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы (подпрограммы) и их значения за период реализации муниципальной программы», непосредственные результаты указаны в таблице 4 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) непосредственного результата муниципальной программы (подпрограммы) и их значения за период реализации муниципальной программы».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов)

муниципальной программы

 При реализации мероприятий муниципальной программы возниклифакторы, которые негативно повлияли на достижение индикаторовпрограммы.

 Показатель «Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций» выполнен на 18,4 % (плановый показатель 19,5 %). Неполное выполнения произошло по муниципальной услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» на платной основе. Сложности выполнения плановых показателей по данной услуге связаны с влиянием объективных и субъективных причин, а именно:

1) в 2022 году укомплектованность сотрудниками научно-просветительского отдела составила в разные периоды от 40 до 70 процентов. В настоящее время начальник отдела находится в декретном отпуске, вакансии по ставкам методиста и редактора, периодически в течение года – научного сотрудника. На данные вакансии требуются специалисты с высшим педагогическим, а также более узкой специализации – история, образованием. Данная проблема дефицита кадров педагогов – общая по городу. Адаптация новых сотрудников, а также освоение экскурсионных программ и тематики культурно-познавательных занятий занимает значительное время, что сказывается на рабочем процессе;

2) низкий уровень оснащения школьников и учащихся средне-специальных учебных заведений Пушкинскими картами;

3) территориальная отдалённость многих школ и детских садов от города, отсутствие возможности предоставления транспорта от управления образования; не заинтересованность администраций школы в развитии сотрудничества;

4) отмена и перенос принятых заявок в ноябре и декабре по причине морозной погоды и снегопада, гололёда;

5) карантинные мероприятия в ряде групп дошкольных учреждений и возросшее количество заболеваний ОРВИ среди учителей и учащихся, отмена и перенос запланированных посещений.

Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#P449) | отчетный год |
| план [<\*\*>](#P450) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» |
| 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» |
| 1.1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 34,5 | 35,0 | 35,0 | Отклонение отсутствует |
| 2 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» |
| 2.1 | Суммарное количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год | единиц | 987 | 931 | 961 | Отклонение составляет 3 %, что является допустимым согласно утвержденных муниципальных заданий |
| 3 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» |
| 3.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций | % | 16,1 | 19,5 | 18,4 | Отклонение составляет 5,7 %, что является допустимым согласно утвержденного муниципального задания.  |
| 4 | Подпрограмм «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» |
| 4.1 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс) | % | 7,0 | 7,2 | 7,2 | Отклонение отсутствует |
| 4.2 | Результативность участия учащихся школ ДОв конкурсах и фестивалях различного уровня | % | 80 | 70 | 85 | Отклонение составляет 15 %, что является показателем высокого профессионализма преподавательского состава. Перевыполнение данного показателя не является основанием для внесения изменений в муниципальные задания  |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» |
| 5.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | % | 90 | 100 | 99 | Отклонение составляет 1 %, что является допустимым,согласно утвержденных муниципальных заданий |
| 5.2 | Освоение бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | Отклонение отсутствует |

**Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»**
 |
| 1 | Комплектование книжного фонда | Х | 01.01 | 30.12 | 01.01 | 30.12 | Приобретение книг для пополнения книжного фонда | Приобретено 450 экземпляров новой литературы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.12 | Х | 30.12 | Х | Х | выполнено |
| 2 | Праздник детской книги в рамках недели детской книги | Х | 01.03 | 31.03 | 01.03 | 31.03 | организация детско-го праздника | С 18 по 29 марта в рамках недели детской книги проведено 43 мероприятия.Количество участников: 1459 детей | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.03 | Х | 31.03 | Х | Х | выполнено |
| 3 | Городской праздник «Библионочь» | Х | 01.04 | 30.04. | 01.04 | 30.04. | организация праздника | **В рамках Всероссийской акции «Библионочь» 22 апреля в библиотеках города проведены мероприятия «Петровские ассамблеи», посвященные 350-летию Российского императора Петра I. Присутствовало 1066 человек.** | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.04. | Х | 30.04. | Х | Х | выполнено |
| 4 | Ежегодный городской фестиваль «Копейск читающий» | Х | 01.06 | 30.06 | 01.06 | 30.06 | организация городского фестиваля | 16 июня проведён XIV городской фестиваль книги «Копейск читающий». Работали 20 площадок. Количество участников: 700 детей | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.06 | Х | 30.06 | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение общего-родских мероприятий | Х | 01.08 | 31.08. | 01.08 | 31.08. | проведение праздничных мероприятий посвященных дню города | Издание журнала «Миссия» оКопейском городском округе | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.08. | Х | 31.08. | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проведение мероприятий | Х | 01.08 | 31.08. | 01.08 | 31.08. | проведение мероприятий по поручению администрации городского округа | Проведение очной стратеги-ческой сессии, организован-ной Правительством Челя-бинской области | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.08. | Х | 31.08. | Х | Х | выполнено |
| 7 | Проведение всерос-сийского дня библио-тек | Х | 01.05 | 31.05. | 01.05 | 31.05. | проведение профессиональных праздников | 27 мая во всех библиотеках города прошли Дни открытых дверей, посвященные Всероссийскому дню библиотек. В центральной городской библиотеке в этот день провели стилизованный праздник посвящённый столетию СССР | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.05. | Х | 31.05. | Х | Х | выполнено |
| 8 | Проведение текущего ремонта | Х | 01.02 | 30.09 | 01.02 | 30.09 | проведение текущего ремонта  | Ремонт детско-юношеской библиотеки № 7 ул. Борьбы, д. 14; ремонт фасада, входной группы и отмостки библиотеки семейного чтения № 5 ул. Молодежная, д. 9; ремонт фасада центральной городской библиотеки.ул. Жданова, д. 29 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.09 | Х | 30.09 | Х | Х | выполнено |
| 9 | Создание модельных муниципальных библиотек | Х | 01.03 | 30.09 | 01.03 | 30.09 | создание библиотеки соответствующей модельному стандарту | Приобретена литература, оборудование и мебель для обустройства Библиотеки семейного чтения № 5 ул. Молодежная, д. 9 по модельному стандарту | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 30.09 | Х | 30.09 | Х | Х | выполнено |
| 10 | Осуществление энер-госбережения и по-вышениеэнергетиче-ской эффективности | МУ «ЦБС» | 01.06 | 31.08 | 01.06 | 31.08 | Поверка тепло-счетчиков | Поверены теплосчетчики | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 11 | Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Х | 01.06 | 31.08 | 01.06 | 31.08 | приобретение новой литературы | Приобретен0 не менее 2250 экземпляров новой литературы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 12 | Обеспечение без-опасных условий жизнедеятельности | МУ «ЦБС» | 01.06 | 31.08 | 01.06 | 31.08 | установка охранной сигнализации | Установлена охранная сигнализация в библиотеке семейного чтения № 5 ул. Молодежная, д. 9 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 13 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Муниципальное задание выполнено в объеме с допустимыми отклонениями | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 13 мероприятий, из них:выполненных 13; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества»**
 |
| 1 | Проведение городского конкурса патриотического творчества «Красная гвоздика» | Х | 01.02 | 28.02 | 01.02 | 28.02 | проведение конкурса ко Дню защитника Отечества | С 14 по 18 февраля в ДК Кирова проведен конкурс патриотического творчества «Красная гвоздика». В конкурсе приняли участие более 1000 человек. Гала-концерт и награждение проведены в ДК Кирова 23 февраля | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 28.02 | Х | 28.02 | Х | Х | выполнено |
| 2 | Городской конкурс театральных коллективов «Серебряный софит» | Х | 01.04 | 30.04 | 01.04 | 30.04 | Организация городского конкурса | 10 апреля в ДК Бажова проведен городской конкурс «Серебряный софит». Приняли участие 170 человек. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 30.04 | Х | 30.04 | Х | Х | выполнено |
| 3 | Проведение городского фестиваля детского творчества «Созвездие талантов» | Х | 01.05 | 31.05 | 01.05 | 31.05 | организация фестиваля для победителей конкурсов различных уровней | 18 мая в ДК Бажова проведен городской фестиваль детского творчества «Созвездие талантов». Было награждено 100 лучших участников детских коллективов Домов культуры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 4 | Проведение городского конкурса художественной самодеятельности «Грани творчества» | Х | 01.04 | 31.05 | 01.04 | 31.05 | организация городского конкурса | С апреля по май проведен городской конкурс художественной самодеятельности «Грани творчества». В конкурсе приняли участие более 2 000 человек. Гран-При завоевал ДК Кирова, малый Гран-При ДК Бажова | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение фестиваля народного творчества «Богат талантами Урал» | Х | 01.04 | 31.05 | 01.04 | 31.05 | организация фестиваля | 4 ноября в Доме культуры им. Ильича прошёл XVIII традиционный фестиваль народного творчества «Богат талантами Урал». Приняли участие 60 человек. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 6 | День защитника Отечества | Х | 01.02 | 28.02 | 01.02 | 28.02 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 23 февраля в МУ «ДК Кирова» проведен городской праздник, посвященный Дню защитника Отечества, В зале присутствовало 250 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 28.02 | Х | 28.02 | Х | Х | выполнено |
| 7 | Митинг памяти погибших в локальных войнах |  Х | 01.02 | 28.02 | 01.02 | 28.02 | проведение общегородского мероприятия  | 115 февраля у памятника «Воинам Отечества» в сквере около МОУ СОШ № 6 про-веден митинг памяти, посвященный копейчанам исполнившим свой служебный долг за пределами Отечества. На митинге присутствовало более 80 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 28.02 | Х | 28.02 | Х | Х | выполнено |
| 8 | Женский день 8 Марта | Х | 01.03 | 31.03 | 01.03 | 31.03 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 4 марта в МУ «ДК Кирова» проведено городское торжественное мероприятие «Дарите женщинам цветы», посвященное Международному женскому дню. Присутствовало 250 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.03 | Х | 31.03 | Х | Х | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Масленица | Х | 01.03 | 31.03 | 01.03 | 31.03 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 6 марта на пл. Трудовой Славы проведен городской праздник «Супер-шоу в Масленичном царстве». На празднике присутствовало более 3000 человек. 13 марта были проведены народные гуляния: в пос. Ба-жово, присутствовало более 500 чел., в пос. Потанино – более 500 чел., в пос. Старокамышинск – 1000 чел., пос. Октябрьский – 500 чел., пос. Железнодорожный – 300 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.03 | Х | 31.03 | Х | Х | выполнено |
| 10 | Майские праздники | Х | 01.05 | 31.05 | 01.05 | 31.05 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 7-9 мая проведен цикл мероприятий, посвященных Дню Победы: митинги, возложение цветов, коцертно-развлекательные программы.9 мая на площади Трудовой Славы проведен праздничный концерт «Победный марафон», выступление приглашенных звезд и праздничный салют. Более 20 000 человек стали зрителями мероприятий. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 11 | День России | Х | 01.06 | 30.06 | 01.06 | 30.06 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 12 июня проведен городской праздник, посвященный Дню России. Было проведено ко-стюмированное театрализованное шествие «Копейск культурный», в котором приняли участие 500 чел. На пл. Трудовой Славы на малом помосте проведен праздничный концерт. Присутствовало более 1000 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 30.06 | Х | 30.06 | Х | Х | выполнено |
| 12 | День медицинского работника | Х | 01.06 | 30.06 | 01.06 | 30.06 | проведение праздничного мероприятия | 17 июня в ДК Кирова проведено городское торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Присутствовало 350 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 30.06 | Х | 30.06 | Х | Х | выполнено |
| 13 | День семьи | Х | 01.07 | 31.07 | 01.07 | 31.07 | проведение праздничного общегородского мероприятия | ДК Петрякова провело театрализованную программу в отделе ЗАГС для копейчан, регистрирующихся в День семьи. Присутствовало 25 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.07 | Х | 31.07 | Х | Х | выполнено |
| 14 | Национально-культурный праздник «Сабантуй» | Х | 01.07 | 31.07 | 01.07 | 31.07 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 9 июля на площадке аэродрома Калачево состоялся национально-культурный праздник «Сабантуй» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.07 | Х | 31.07 | Х | Х | выполнено |
| 15 | День города | Х | 01.08 | 31.08 | 01.08 | 31.08 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 27 августа 2022 года проведены общегородские мероприятия на площади Красных Партизан, площади Трудовой славы. 26 и 28 августа проведены мероприятия во всех поселках. Размещены поздравительные баннеры | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 16 | Митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям | Х | 01.10 | 31.10 | 01.10 | 31.10 | проведение общегородского мероприятия | 7 октября проведено мероприятие в сквере памяти погибших горняков и горноспасателей. Количество участников – 250 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 31.10 | Х | 31.10 | Х | Х | выполнено |
| 17 | Митинг памяти жертв политических репрессий | Х | 30.10 | 30.11 | 30.10 | 30.11 | проведение общегородского мероприятия | 30 октября проведен МитингВ сквере на перекрестке проспекта Победы и улицы Хохрякова, где размещена стела, собрались представители предприятий и организаций города, казачества, ветераны, просто неравнодушные кпейчане. К подножию постамента возложили цветы. Память пострадавших от политических репрессий почтили минутой молчания | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 30.11 | Х | 30.11 | Х | Х | выполнено |
| 18 | Концерт-митинг, посвященный Дню народного единства | Х | 01.11 | 30.11 | 01.11 | 30.11 | проведение общегородского мероприятия | 4 ноября у ТРК «Слава» прошла патриотическая акция «Под флагом единства», посвященная Дню народного единства. Общее количество участников акции – 100 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | 30.11 | Х | 30.11 | Х | Х | выполнено |
| 19 | День матери | Х | 01.11 | 30.11 | 01.11 | 30.11 | проведение праздничного общегородского мероприятия | 25 ноября в МУ «ДК Кирова» состоялся праздничный концерт «Сердце матери», посвящённый дню матери.Количество зрителей составило 300 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 30.11 | Х | 30.11 | Х | Х | выполнено |
| 20 | Открытие ледового городка | Х | 01.12 | 31.12 | 02.12 | 31.12 | проведение общегородского мероприятия | 26 декабря на пл. Трудовой Славы состоялся праздник «Фестиваль зимних забав», посвящённый открытию ледового городка. Приняли участие 350 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 21 | Рождественская елка Губернатора Челябинской области | Х | 01.12 | 31.12 | 02.12 | 31.12 | проведение общегородского мероприятия | Проведение Рождественской елки Губернатора Челябинской области – 8 января 2023 года. В целях проведения мероприятия на высоком качественном уровне заключены договора на поставку необходимых материалов и оказание услуг | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 22 | День работника культуры | Х | 01.03 | 31.03 | 01.03 | 31.03 | организация профессионального праздника | 25 марта в центральной городской библиотеке проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, на котором отмечены наградами лучшие представители учреждений культуры округа. Присутствовало 52 человека. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.03 | Х | 31.03 | Х | Х | выполнено |
| 23 | Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня | Х | 01.04 | 30.04 | 01.04 | 30.04 | участие в конкурсах | участие участника фотостудии ДК Бажова в XXI молодежных Дельфийских играх России | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 30.04 | Х | 30.04 | Х | Х | выполнено |
| 24 | Проведение текущего ремонта, составление ПСД, строительный контроль, приведение территории в порядок | Х | 01.02 | 31.12 | 01.02 | 31.12 | Проведение текущего ремонта, составление ПСД, строительный контроль, приведение территории в порядок | ДК Маяковского: замена пола в мужском туалете, ремонт кровли с установкой трубчатых снегозадержателей, ремонт пола входной группы и устройство водостока. ДК Бажова: разработке ПСД на капитальный ремонт внутренних помещений, ремонт пола в танцевальном классе. ДК им. Вахрушево: ремонт балки перекрытия. ДК 30 лет ВЛКСМ: строительный контроль капитального ремонта кровли. ДК Угольщиков: работы по приведению в порядок территории после проведения текущего ремонта фасада |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 25 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Х | 01.06 | 31.08 | 01.06 | 31.08 | поверка теплосчетчиков приобретение водосчетчиков приобретение энергосберегающих ламп | поверка теплосчетчиков в 3-х ДК, приобретение водосчетчиков в 2-х ДК, приобретение энергосберегающих ламп |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 26 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энерго-сберегающих мероприятий в зданиях учреждений куль-туры, находящихся в муни-ципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | Х | 01.03 | 31.12 | 01.03 | 31.12 | Разработка ПСД на капитальный ремонт; капитальный ремонт системы теплоснабжения и электроснабжения  | Разработка ПСД на капитальный ремонт ДК Угольщиков; капитальный ремонт системы теплоснабжения и электроснабжения ДК Вахрушева |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 27 | Укрепление материально-технической базы | Х | 01.02 | 31.12 | 01.02 | 31.12 | Приобретение основных средств | Приобретение микшерного пульта для ДК Лермонтова, приобретение оборудования для адаптации санитарной комнаты для инвалидов ДК Бажова, приобретение новогодней световой композиции «Часы» для установки на пл. Трудовой Славы |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 28 | Инициативные проекты | Х | 01.04 | 30.11 | 01.04 | 30.11 | Реализация инициативных проектов | Капитальный ремонт кровли в здании МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ»; ремонт пола зрительного зала МУ «ДК им. 30 лет ВЛКСМ»; ремонт фасада ДК Угольщиков; улучшение материально-технической базы: приобретение кресел в зрительный зал, проекционного оборудования; ремонт вестибюля и зрительного зала обособленного подразделения «ДК пос. РМЗ» |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Несвоевременное перечисление средств подрядчику за выполнение работ по ремонту фасада ДК Угольщиков вследствие применения мер дополнительно контроля со стороны курирующих органов Челябинской области |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | Пояснения о правомерности расходования средств |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 29 | Проведение судебной экспертизы | Х | 01.10 | 31.12 | 01.10 | 31.12 | Проведение судебной экспертизы | проведение судебной экспертизы на качество выполнения отделочных (строительных) работ в соответствии с контрактом бн от 31.05.2019 на капитальный ремонт наружного фасада Дома культуры им Маяковского и стоимость работ, затрат на устранение дефектов (недостатков) строительных работ | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 30 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в объеме с допустимыми отклонениями | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 30 мероприятий, из них:выполненных 30, невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»**
 |
| 1 | Музейно-педагогическая программа «Я - Копейчанин» | Х | 01.04 | 30.04 | 01.04 | 30.04 | проведение мероприятий по привлечению населения | В рамках реализации программы «Я - Копейчанин» проведены конкурсы:22 апреля «Семейные реликвии» - 12 участников;4 мая «Мы этой памяти верны» - 82 участника;13 мая «Чистый город» - 127 участников. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | 13.05 | Х | 13.05 | Х | Х | выполнено |
| 2 | День Музеев | Х | 01.05 | 31.05 | 01.05 | 31.05 | проведение профессионального праздника | 20 апреля про-ведена областная научно-практическая конференция «Музей XXI века: запрос на новые компетенции». Приняли участие 60 человек. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 3 | День защиты детей | Х | 01.06 | 30.06 | 01.06 | 30.06 | проведение общегородского мероприятия | 1 июня на площади Красных партизан проведен городской праздник, посвященный Дню защиты детей.Концертно-развлекательная программа называлась «Мой дом – Россия». Присутствовало 1700 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | 30.06 | Х | 30.06 | Х | Х | выполнено |
| 4 | День города | Х | 01.08 | 31.08 | 01.08 | 31.08 | проведение общегородского мероприятия | В рамках проведения Дня города организованы: прием Главы Почетных граждан, встречи шахтеров ветеранов с Главой, народные гуляния «Ночь в музее»; издан краеведческий ежегодник «Музейный вестник»; приобретена сувенирная продукция для вручения гостям мероприятий. Количество участников – 1966 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 5 | Праздник начала учебного года "Звенит звонок" | Х | 01.09 | 30.09 | 01.09 | 30.09 | проведение общегородского мероприятия | Для школьников города организован праздник | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 6 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в объеме,согласноутвержденного муниципального задания с учетом допустимых отклонений | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 6 мероприятий, из них:выполненных 6; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»**
 |
| 1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в объеме, согласно утвержденного муниципального задания с учетом допустимых отклонений | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 2 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Х | 01.06 | 31.08 | 01.06 | 31.08 | поверка теплосчетчика в 1 учреждении | Поверен теплосчетчик в ДМШ № 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Х | 01.03 | 30.09 | 01.03 | 30.09 | Проведение капитального ремонта | проведение капитального ремонта ДМШ № 1 (фасад, внутренние помещения) в ходе реализации национальное проекта «Культура» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 30.09 | Х | 30.09 | Х | Х | выполнено |
| 4 | Проведение капитального и текущего ремонта, строительный контроль | Х | 01.03 | 31.12 | 01.03 | 31.12 | Проведение капитального ремонта | проведение капитального и текущего ремонта ДМШ № 1 (фасад, частичный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений) | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.08 | Х | 31.08 | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях муниципальных учреждений доп. образования в сфере культуры и искусств | Х | 01.03 | 31.10 | 01.03 | 31.10 | Проведение капитального ремонта | проведение капитального ремонта ДШИ № 2 (фасад, частичный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений). Ремонт системы АПС и оповещения людей при пожаре | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.10 | Х | 31.10 | Х | Х | выполнено |
| 6 | Ежегодный фестиваль учащихся лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей областного, Российского и Международного уровня «Парад талантов» | Х | 01.05 | 31.05 | 01.05 | 31.05 | организация фестиваля для победителей конкурсов школ дополнительного образования | 19 мая в ДМШ № 1 проведен фестиваль «Парад талантов». 100 лучших учащихся школ дополнительного образования были награждены Дипломами. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 7 | Конкурс-фестиваль отчетных концертов учащихся школ дополнительного образования | Х | 01.05 | 31.05 | 01.05 | 31.05 | организация творческого конкурса для детей школ дополнительного образования | В конкурсе приняли участие ДМШ № 1, ДШИ № 1 и ДШИ №2Первое место жюри присудило детской музыкальной школе. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.05 | Х | 31.05 | Х | Х | выполнено |
| 8 | Ежегодный фестиваль культур «Мы люди разных культур» | Х | 01.11 | 30.11 | 01.11 | 30.11 | организация фестиваля | 31 октября в Детской школе искусств № 2 прошел ХI городской открытый конкурс-фестиваль народных традиций Урала «Мы – люди разных культур».Количество участников – 55 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 30.11 | Х | 30.11 | Х | Х | выполнено |
| 9 | Проведение ежегодного открытого городского конкурса эстрадного вокала «Лиловый шар» | Х | 01.11 | 30.11 | 01.11 | 30.11 | организация творческого конкурса для детей | 20 ноября в в Музыкальной школе №1 прошёл 19-тый детский конкурс эстрадного вокала «Лиловый Шар - 2022». Приняли участие 80 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 30.11 | Х | 30.11 | Х | Х | выполнено |
| 10 | Участие учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня | Х | 01.03 | 31.12 | 01.03 | 31.12 | повышение результативности участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах  | В 2022 году654 учащихся школ дополнительного образования приняли участие в конкурсах-фестивалях различного уровня. 559 человек стали лауреатами.  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.12 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 11 | Проведение ежегодной конференции преподавателей школ дополнительного образования | Х | 01.08 | 30.09 | 01.08 | 30.09 | организация ежегодной конференции | В МУ ДО ДМШ № 2 прошла традиционная городская конференция преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств. Присутствовало более 100 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 30.09 | Х | 30.09 | Х | Х | выполнено |
| 12 | Проведение Дня учителя | Х | 01.10 | 31.10 | 01.10 | 31.10 | организация профессионального праздника | Мероприятие прошло 5 октября в в ДК Бажова в формате вечера отдыха для преподавателей школ дополнительного образования. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | 31.10 | Х | 31.10 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 12 мероприятий, из них:выполненных 12; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»**
 |
| 1 | Финансирование расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления | Х | 01.01 | 30.12 | 01.01 | 30.12 | Обеспечить функции управления культуры | Финансирование расходов на обеспечение деятельности управления культуры, обеспечивающего контроль работы подведомственных учреждений произведено в соответствие со сметой | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | 30.12 | Х | 30.12 | Х | Х | выполнено |
| 2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» | 01.01 | 30.12 | 01.01 | 30.12 | Обеспечить финансирование расходов по ведению бухгалтерского учетаи административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры в соответствии с договорами | Финансирование расходов на обеспечение деятельностиучреждения, обеспечивающего ведение бух.учета в 6 учреждения, произведено в соответствии со сметой | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» | Х | 30.12 | Х | 30.12 | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 2 мероприятий, из них:выполненных 2; невыполненных 0 |
| Итого по муниципальной программе: 63 мероприятий, из нихвыполненных 63; невыполненных 0 |

 .

**Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2021 год**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 282 012,31 | 281952,01 | - |
| федеральный бюджет | 12 093,53 | 12 093,53 | - |
| областной бюджет | 17 451,98 | 17 451,98 | - |
| бюджет городского округа | 252 466,80 | 252 406,5 | Не израсходованы средства казенных учреждений по договорам за декабрь 2021 года |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» | всего: | 56 082,11 | 56 082,11 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| бюджет городского округа | 46 082,11 | 46 082,11 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | всего: | 500,0 | 500,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 500,0 | 500,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Проведение городских мероприятий и праздников | всего: | 90,0 | 90,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 90,0 | 90,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Проведение профессиональных праздников | всего: | 30,0 | 30,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Проведение капитального и текущего ремонта | всего: | 4 107,37 | 4 107,37 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 4 107,37 | 4 107,37 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Проведение противопожарных мероприятий | всего: | 353,39 | 353,39 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 353,39 | 353,39 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Создание модельных муниципальных библиотек (ЦГБ, ул. Жданова, 29) | всего: | 10 500,00 | 10 500,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| бюджет городского округа | 500,00 | 500,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Составление ПСД, проведение государственной экспертизы, разработка дизайн-проекта | всего: | 360,00 | 360,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 360,00 | 360,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | всего: | 121,94 | 121,94 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 121,94 | 121,94 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.9 | Предоставление субсидии на фин. обеспечение выполнения мун.задания на оказание мун.услуг (выполнение работ) | всего: | 40 019,41 | 40 019,41 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 40 019,41 | 40 019,41 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | всего: | 84 510,74 | 84 510,74 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 5 301,43 | 5 301,43 | - |
| бюджет городского округа | 79 209,31 | 79 209,31 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Проведение городских конкурсов и фестивалей | всего: | 160,00 | 160,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 160,00 | 160,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Проведение городских мероприятий, праздников | всего: | 3 303,44 | 3 303,44 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 3 303,44 | 3 303,44 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Проведение профессиональных праздников | всего: | 60,00 | 60,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 60,00 | 60,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Составление ПСД, проведение гос. экспертизы, независимая экспертиза | всего: | 698,21 | 698,21 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 150,5 | 150,5 |  |
| бюджет городского округа | 547,71 | 547,71 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Проведение текущего ремонта | всего: | 476,05 | 476,05 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 476,05 | 476,05 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Проведение противопожарных мероприятий | всего: | 1 221,26 | 1 221,26 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 1 221,26 | 1 221,26 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | всего: | 284,56 | 284,56 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 284,56 | 284,56 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8 | Укрепление материально-технической базы | всего: | 2 301,75 | 2 301,75 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 2 301,75 | 2 301,75 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Обеспечение без-опасных условий жизнедеятельности | всего: | 249,79 | 249,79 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 249,79 | 249,79 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10 | Составление пас-порта объекта на предмет доступности для инвалидов | всего: | 120,00 | 120,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 120,00 | 120,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11 | Инициативный проект Премия «Достояние Копейска» | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет | 650,0 | 650,0 |  |
| областной бюджет | 649,35 | 649,35 |  |
| бюджет городского округа | 0,65 | 0,65 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.12 | Участие в конкурсах и фестивалях | всего: | 7,3 | 7,3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 7,3 | 7,3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | всего: | 4 983,99 | 4 983,99 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 4 501,58 | 4 501,58 |  |
| бюджет городского округа | 482,41 | 482,41 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения мун. задания на оказание мун. услуг (выполнение работ) | всего: | 69 994,39 | 69 994,39 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 69 994,39 | 69 994,39 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | всего: | 10 973,14 | 10 973,14 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет городского округа | 10 973,14 | 10 973,14 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.1 | Реализация мероприятий музейно-педагоги-ческой программы «Я - Копейчанин» | всего: | 30,0 | 30,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Проведение Дня музеев | всего: | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Проведение городских мероприятий и праздников | всего: | 55,6 | 55,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 55,6 | 55,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | всего: | 143,63 | 143,63 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 143,63 | 143,63 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | всего: | 10 723,91 | 10 723,91 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 10 723,91 | 10 723,91 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | всего: | 89 512,02 | 89 512,02 | - |
| федеральный бюджет | 12 093,53 | 12 093,53 | - |
| областной бюджет | 2 150,55 | 2 150,55 | - |
| бюджет городского округа | 75 267,94 | 75 267,94 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям доп. образования в рамках выполнения муниципального задания | всего: | 69 881,14 | 69 881,14 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 69 881,14 | 69 881,14 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Проведение текущего ремонта, строи-тельный контроль | всего: | 2 887,94 | 2 887,94 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 2 887,94 | 2 887,94 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Проведение противопожарных мероприятий | всего: | 645,93 | 645,93 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 645,93 | 645,93 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 | Обеспечение без-опасных условий жизнедеятельности | всего: | 393,76 | 393,76 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 393,76 | 393,76 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5 | Укрепление материально-технической базы и оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами музыкальных школ | всего: | 4 076,6 | 4 076,6 |  |
| федеральный бюджет | 3 557,37 | 3 557,37 |  |
| областной бюджет | 148,23 | 148,23 |  |
| бюджет городского округа | 370,60 | 370,60 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6 | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств. | всего: | 11 100,82 | 11 100,82 |  |
| федеральный бюджет | 8 536,16 | 8 536,16 |  |
| областной бюджет | 2 002,32 | 2 002,32 |  |
| бюджет городского округа | 562,34 | 562,34 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7 | Выполнение об-следования конструкций здания, разработка ПСД | всего: | 200,0 | 200,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 200,0 | 200,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8 | Укрепление материально-технической базы | всего: | 151,83 | 151,83 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 151,83 | 151,83 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.9 | Проведение кон-курсов и фестивалей | всего: | 110,40 | 110,40 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 110,40 | 110,40 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.10 | Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня | всего: | 30,0 | 30,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 30,0 | 30,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.11 | Проведение ежегодной конференции | всего: | 17,0 | 17,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 17,0 | 17,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.12 | Проведение Дня учителя | всего: | 17,0 | 17,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 17,0 | 17,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» | всего: | 40 934,30 | 40 874,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 40 934,30 | 40 874,0 | Не израсходованы средства казенных учреждений по договорам за декабрь 2021 года |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

**Раздел IV «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»**

Таблица 4

1. Сведенияо внесенных изменениях вмуниципальную программу «Развитие культуры Копейского городского округа»за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа» на 2021 год утверждена постановлением администрации от 01.10.2020 № 2211-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации от 15.01.2021 № 49-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейскогогородскогоокругаот01.10.2021 № 2211-п» | Программа приведена в соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского города округа Челябинской области от 23.12.2020 № 74-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Программа изложена в редакции, актуальной по состоянию на 01.01.2021 |
| 2 | Постановление администрации от 04.03.2021 № 403-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Изменения произведены в соответствии с распоряжением администрации Копейского городского округа от 26.01.2021 № 29-р «О распределении остатков средств бюджета». Средства в сумме 21 808 800 рублей распределены следующим образом:1) на финансирование расходов на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Копейского городского округа в сумме 17 080 000,00 рублей;2) на финансирование расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов, водоснабжения и водоотведения муниципальных учреждений Копейского городского округа в сумме 1 300 000,00 рублей;3) на проведение противопожарных мероприятий в сумме 1 378 600 рублей;4) на проведение Дня города в сумме 2 050 200,00 рублей. | Своевременная и полная выплата заработной платы, коммунальных расходов, противопожарных мероприятий, общегородских мероприятий. |
| 3 | Постановление администрации от 15.06.2021 № 1233-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейскогогородскогоокругаот 01.10.2021 № 2211-п» | В соответствии с решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 28.04.2021 № 171-МО «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского города округа Челябинской области от 23.12.2020 № 74-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из дополнительных доходов выделено 3 714 738,80 рублей:1) текущий ремонт центральной городской библиотеки ул. Жданова д. 29, текущий ремонт библиотеки семейного чтения № 5 ул. Молодежная д. 9 - 2 759 078,80 рублей;2) ремонт отдельно стоящего строения-вентиляционной шахты ДК Кирова – 100 000 рублей;3) день Победы – 855 660 рублей. | Проведение общегородского мероприятия, проведение ремонтных работ |
| 4 | Постановление администрации от 06.10.2021 № 2352-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Изменения внесены на основании:- распоряжения администрации Копейского городского округа от 11.06.2021 № 370-р «О перераспределении бюджетных ассигнований», Премия «Достояние Копейска», 650 000 рублей;- уведомлений Министерства финансов о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое назначение от 15.06.2021 № 13836 и 13846, Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, (-) 1 515 175,61 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа от 12.07.2021 № 447-р «О перераспределении бюджетных ассигнований», День города, 500 000 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа от 19.08.2021 № 540-р «О перераспределении бюджетных ассигнований», День города, (-) 200 000,00 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа от 10.09.2021 № 574-р «О перераспределении бюджетных ассигнований», День города, (-) 424 003,00 рублей. | Проведение общегородских мероприятий |
| 5 | Постановление администрации от28.12.2021 № 3051-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Изменения внесены на основании:- распоряжения администрации Копейского городского округа от 14.10.2021 № 703-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» на проведение общегородских мероприятий в сумме 10 000 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа от 14.10.2021 № 704-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» на ремонт системы отопления ДК Угольщиков в сумме 300 000 рублей;- решения Собрания депутатов Копейского городского округа от 27.10.2021 № 286-МО «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского города округа Челябинской области от 23.12.2020 № 74-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Копейского городского округа в сумме 2 725 453,43 рублей;на ремонт МУ ДО ДШИ № 1, замену окон в ДК Вахрушева в сумме 1 100 000 рублей;- распоряжения Правительства Челябинской области от 28.10.2021 г. № 816-рп «Об изменении бюджетных ассигнований и перераспределении субсидий местным бюджетам» на ремонт кровли ДК Угольщиков в сумме 4 501 580 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа от 29.10.2021 № 746-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» на приобретение новогоднего уличного изделия Шар 1 960 000 рублей, общегородских мероприятий в сумме 40 000 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа от 25.11.2021 № 831-р «О перераспределении бюджетных ассигнований» на проведение общегородских новогодних мероприятий в сумме 500 000 рублей, ремонт МУ ДО ДШИ № 1 в сумме 1 000 000 рублей;- распоряжения администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.11.2021 № 842-р «О перераспределении средств» на выплату заработной платы в сумме 84 200 рублей;- решения Собрания депутатов Копейского городского округа от 22.12.2021 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Копейского городского города округа Челябинской области от 23.12.2020 № 74-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Копейского городского округа в сумме 9 243 320 рублей;на ремонт МУ ДО ДШИ № 1, установку уличных светильников на фасаде ДК Калачево в сумме 470 758 рублей. | Проведение общегородских мероприятий, проведение ремонтных работ, приобретение основных средств |

2. План реализации муниципальной программы утвержден распоряжением администрации от 05.04.2021№ 245-р «Об утверждении плана реализациимуниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», изменение в распоряжение внесено распоряжением администрации30.12.2021 № 1025-р

1. Информация о размещении муниципальной программы на официальном сайте администрации <https://akgo74.ru/>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Размещение на сайте  |
| Постановление администрации от 01.10.2020 № 2211-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа». | Размещено 01.10.2020 |
| Постановление администрации от 04.03.2021 № 403-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Размещено 04.03.2021 |
| Постановление администрации от 15.06.2021 № 1233-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Размещено 15.06.2021 |
| Постановление администрации от 06.10.2021 № 2352-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Размещено 06.10.2021 |
| Постановление администрации от 28.12.2021 № 3051-п«О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округа от 01.10.2021 № 2211-п» | Размещено 12.01.2022 |
| Распоряжение администрации от 05.04.2021 № 245-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» на 202 год и плановый период 2022 и 2022 годов» | Не размещено. Необходимость размещения не указана в распоряжении |
| Распоряжение администрации от 30.12.2021 № 1025-р«О внесении изменений в распоряжение администрации от 05.04.2021 № 245-р» | Не размещено. Необходимость размещения не указана в распоряжении |

1. Информация о регистрации муниципальной программы в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», а также о внесении изменений в уведомление в части размещения актуальной версии муниципальной программы

реестровый номер 32339011027400780110222, дата регистрации в ГАС «Управление» 02.10.2020.

Муниципальная программа в актуальной редакции размещалась своевременно при внесении изменений.

Начальник управления культуры Л.Н. Марчук

Заместитель начальника по

финансово-экономическим вопросам Ю.С. Сметанина