Утверждаю

Заместитель Главы городского округа по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Логанова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы**

**«Развитие культуры Копейского**

**городского округа»**

Ответственный исполнитель:

управление культуры администрации Копейского

городского округа Челябинской области

Отчетный год: 2020

Дата составления отчета: 17.02.2021

Исполнитель:

заместитель начальника по

финансово-экономическим вопросам

Сметанина Юлия Сергеевна

тел. 2-28-19 kultura\_kgo@mail.ru

 Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа» на 2020 год утверждена постановлением администрации от 28.01 .2020 № 105-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа».

**Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной**

**программы, достигнутые за отчетный период**

 В паспорте Муниципальной программы ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы указаны в пункте 8:

1. повышение эффективности образовательного процесса как начального звена профессионального образования;
2. улучшение качества услуг, предоставляемых населению городского округа учреждениями культуры;
3. обеспечение доступа к культурным и историческим ценностям более широкому кругу копейчан;
4. создание единого информационного пространства в целях приближения информационных услуг к потребителям;
5. создание возможности для творческой самореализации личности и организации более эффективного и полезного досуга для населения;
6. развитие культурной самобытности народов населяющих округ;
7. обеспечение повышения качества жизни и условий работы работников учреждений культуры;
8. укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

 Конечные результаты достигнуты мероприятиями, предусмотренными программой, указаны в таблице 1.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации (достижение индикаторов) муниципальной программы

 При реализации мероприятий муниципальной программы в период проведения возникли факторы, которые повлияли на достижение индикаторов программы и оказали негативное влияние.

 Основной фактор 2020 года, оказавший негативное влияние на ход реализации мероприятий программы – отмена проведения массовых мероприятий на основании Указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Таблица 1

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному[<\*>](#P449) | отчетный год |
| план [<\*\*>](#P450) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Копейского городского округа» |
| 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» |
| 1.1 | Охват населения библиотечными формами обслуживания | % | 33,8 | 33,5 | 31,8 | Отклонение составляет 5 %, что является допустимым согласно утвержденного муниципального задания |
| 1.2 | Книгообеспеченность на 1 жителя | Экз. | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - |
| 1.3 | Посещаемость | Кол-во посещений 1 читателем в год | 7,7 | 7,7 | 6,4 | Отклонение составляет 16,9 %, что в 2020 году является допустимым согласно утвержденного муниципального задания и постановления администрации Копейского городского округа от 01.10.2020 № 2213-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 28.12.2017 № 3285-п» |
| 2 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» |
| 2.1 | Охват населения мероприятиями | % | 0,63 | 0,62 | 0,60 | Отклонение составляет 3,2 %, что является допустимым согласно утвержденного муниципального задания |
| 2.2 | Охват населения клубными формированиями (на общественных началах) | % от количества клубных форми-рований | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |
| 2.3 | Охват населения формированиями самодеятельного народного творчества и любительскими объединениями | % от числа участ-ников | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 3 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» |
| 3.1 | Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций (на бесплатной и платной основе) | % | 20,0 | 17,0 | 8,7 | Отклонение составляет 48,8 %, что в 2020 году является допустимым согласно утвержденного муниципального задания и постановления администрации Копейского городского округа от 01.10.2020 № 2213-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 28.12.2017 № 3285-п» |
| 3.2 | Рост поступлений экспонатов основного фонда | % от общего количества | 3,4 | 3,1 | 3,3 | Поступление экспонатов основного и вспомогательного фонда осуществляется в соответствии с планом. Пополнение фондов осуществляется дарителями. |
| 3.3 | Рост поступлений экспонатов научно-вспомогательного фонда | % от общего количества | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| 4 | Подпрограмм «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» |
| 4.1 | Охват детей обучением в школах дополнительного образования (от числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс) | % | 6,5 | 7,0 | 7,0 | Отклонение отсутствует |
| 4.2 | Результативность участия учащихся школ ДО в конкурсах и фестивалях различного уровня | % | 80 | 70 | 75,7 | Отклонение составляет 8 %, что является допустимым согласно утвержденного муниципального задания |
| 5 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» |
| 5.1 | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | % | 100 | 100 | 82,8 | В 2020 году муниципальное задание выполнено с учетом показателя «Допустимое (возможное) отклонение», установленное муниципальными заданиями |
| 5.2 | Освоение бюджетных средств | % | 94,5 | 100 | 99,9 | Отклонение несущественно |

**Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. **Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»**
 |
| 1 | Комплектование книжного фонда | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 30.09 | Приобретение книг для пополнения книжного фонда | Приобретено 2 417экз. новой литературы. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 31.12 | Х | 30.09 | Х | Х | выполнено |
| 2 | Городской праздник «Библионочь» | Х | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | организация праздника с участием не менее 250 человек | В мероприятии приняло участие более 280 чел, количество победителей, награжденных призами - 43 человека | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | апрель | Х | апрель | Х | Х | выполнено |
| 3 | Составление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, строительный контроль, проведение госэкспертизы | МУ «ЦБС» | 01.02 | 31.12 | 01.02 | 30.09 | Составление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, строительный контроль, проведение госэкспертизы | Ремонт системы отопления и замена оконных конструкций ЦГБ Жданова, 29. Составление проектно-сметной документации на ремонт помещений в здании ЦГБ МУ ЦБС. Проведение государственной экспертизы на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | сентябрь | Х | сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 4 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в объеме с допустимыми отклонениями | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение мероприятий, посвяще-нных 75-летию Победы в Великой Отечест-венной войне | Х | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | организация издания печатных брошюр о войне | выпуск серии брошюр, посвящённых военным судьбам жителей г. Копейска, из-дание город-ского альманаха "Память о войне нам книга оставляет", приобретение печатных изданий посвященных 75-летию Победы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | сентябрь | Х | сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 6 | Ремонт библиотек за счет средств областного бюджета по программе «Реальные дела» | Х | 01.02 | 31.12 | 01.02 | 31.12 | Проведение ремонтных работ в библиотеках МУ ЦБС | Ремонт помещений ЦГБ ул. Жданова, 29. Ремонт фасада массовой библиотеки для взрослых № 2 ул. Васенко, 14. Замена оконных блоков библиотеки семейного чтения № 5 ул. Молодежная, 9. Замена оконных блоков и дверей библиотеки семейного чтения № 4 ул. Терешковой, 5а |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.02 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 7 | Выплата денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинема-тографии | Х | 01.10 | 31.12 | 01.10 | 31.12 | Исполнение соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выплату денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии  | Произведена выплата денежного вознаграждения победителям областного конкурса на присвоение звания «Лучший библиотекарь года» |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | 01.10 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 8 | Укрепление мате-риально-технической базы учреждений за счет средств областного бюджета по программе «Реальные дела» | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Приобретение основных средств для работы учреждений | Приобретено компьютерное оборудование, звуковое оборудование для библиотек города | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБС» | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 8 мероприятий, из них:выполненных 8; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества»**
 |
| 1 | Городской конкурс театральных коллективов «Серебряный софит» | Х | апрель | апрель | октябрь | октябрь | Организовать участие театральных коллективов учреждений культуру в городском конкурсе | Отсмотр спектаклей был проведен по видеозаписи. В октябре были подведены итоги, вручены кубки и дипломы победителям.  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | В связи с отменой массовых мероприятий перенесено на октябрь. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | октябрь | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 2 | Проведение конкурса «Лучший культурный проект» | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Выявление инновационных методов работы | На суд жюри было представлено 6 культурных проектов, внедренных за 2 года в учреждениях. Победитель награжден денежным призом | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 3 | Городской конкурс патриотического творчества «Гвоздика» | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести конкурс патриотического творчества организовать к Дню защитника ОтечестваГала-концерт | 15 и 16 февраля жюри конкурса отсмотрело 253 номераВ конкурсе приняли участие более 2000чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 4 | День защитника Отечества | Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести торжественное мероприятие посвященное Дню защитника Отечества | 23 февраля проведено городское торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. На празднике состоялось награждение и Гала-концерт победителей конкурса «Красная гвоздика». | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 5 | Митинг памяти погибших в локальных войнах |  Х | февраль | февраль | февраль | февраль | Провести митинг у памятника Воинам Отечества  | 15 февраля проведен ми-тинг, посвященный памяти копейчан, исполнивших свой долг за пределами Отече-ства. Присутствовало около 170 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | февраль | Х | февраль | Х | Х | выполнено |
| 6 | Масленица | Х | март | март | март | март | Организовать на площади Трудовой Славы развлекательные мероприятия | 1 марта на пл. Трудовой Славы на малом помосте проведено городское мероприятие «Капитально-масленичное шоу Блины Чудес»Присутствовало около 3000чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 7 | Женский день 8 Марта | Х | март | март | март | март | Организовать праздничный концерт для жителей города | 06 марта проведен «Большой мужской концерт» Присутствовало более 300 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 8 | День семьи | Х | июль | июль | июль | июль | Проведение мероприятия | Коллективами самодеятельного народного творчества Домов культуры подготовлен и записан праздничный концерт «Любовь всегда права». Концерт был показан 8 июля на канале ИНСИТ ТВ | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова» | Х | июль | Х | июль | Х | Х | выполнено |
| 9 | День России | Х | июнь | июнь | июнь | июнь | Организация мероприятия | В социальных сетях домов культуры был подготовлен и показан праздничный концерт, посвященный Дню России «Гордо реет флаг державный» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор - МУ «ДК Кирова», в мероприятии участвовали 6 домов культуры | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 10 | День города | Х | август | август | август | август | Организовать мероприятия посвященные Дню города  | На центральной сцене пл. Трудовой Славы был проведен торжественный блок и праздничный концерт. Присутствовало более 20000 чел | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | август | Х | август | Х | Х | выполнено |
| 11 | Митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям | Х | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | Организовать митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям | Митинг был проведен у памятника погибшим шахтерам и горноспасателям на пр. Победы, на кладбище и месте гибели шахтеров и горноспасателей состоялось возложение цветов | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | октябрь | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 12 | Митинг, посвященный Дню народного единства | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать митинг, посвященный Дню народного единства | 4 ноября проведен митинг и шествие участников культурных национальных центров Домов культуры. Участники шествия прошли от ДК Кирова до площади Красных партизан. Участвовало более 70 человек. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 13 | День матери | Х | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организовать мероприятия, посвященное Дню матери |  29 ноября проведен конкурс-фестиваль «Моя мама – звезда ИНСТАГРАМА».В финале конкурса приняли участие 8 лучших участниц. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | ноябрь | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 14 | Открытие снежного городка | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Организовать мероприятия по открытию снежного городка | 25 декабря состоялось открытие Ледового городка. Проведена игровая развлекательная программа для детей и родителей. Присутствовало около 500 человек  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 15 | День работника культуры | Х | март | март | март | март | Организовать для работников мероприятие по проведению профессионального праздника | 25 марта в ДК Кирова было проведено тематическое праздничное мероприятие. В зале присутствовало более 100 чел. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | март | Х | март | Х | Х | выполнено |
| 16 | Городской фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» | Х | май | май | сентябрь | сентябрь | Провести конкурс детского творчества | ДК Бажова выступило организаторомтретьего городского конкурса детского творчества, на котором награждались лучшие детские коллективы и исполнители Домов культуры. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | В связи с отменой массовых мероприятий вручение наград – дипломов и кубков было перенесено на сентябрь |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 17 | Составление проектно-сметнойдокумен-тации, проведение ремонтных работ, стро-ительный контроль, проведение госэк-спертизы | Х | январь | декабрь | январь | декабрь | Составить ПСД на ремонтные работы, провести госэкспертизу, провести стройконтроль за ходом ремонтных работ | Пяти домами культуры были выделены средства на составление ПСД и проведение госэкспертизы для проведения ремонтов текущего года и для получения финансирования из средств областного бюджета учреждениями в 2021-2023 годах |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ДК Кирова»  | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 18 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и при-обретение основных средств для муниципальных учреждений | Х | январь | декабрь | январь | декабрь |  | В государственную программу Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» в 2020 году были включены 3 учреждения: ДК Кирова, ДК Бажова, ДК Калачево. Были проведены ремонты, противопожарные мероприятия, приобретено оборудование. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | В результате проведения закупочных процедур возникла экономия, подлежащая возврату в доход бюджета в размере 1,8 млн. руб. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 19 | Модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в т. ч. строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) | Х | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Проведение капитального ремонта в ДК Калачево | В декабре 2020 года между администрацией КГО и Министерством культуры ЧО было заключено соглашение на капитальный ремонт ДК Калачево за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Проведен ремонт кровли, замена системы отопления, ремонт входной группы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 20 | Укрепление материально-технической базы учреждений | Х | январь | декабрь | январь | декабрь | Приобретение основных средств в учреждения культуры | За счет средств местного бюджета приобретены новогодние инсталляции для украшения площади у ТРК «Слава» для последующей передачи в МУ «Управление благоустройства». За счет средств областного бюджета (программа «Реальные дела») приобретены насосы для ДК Калачево, звуковое, световое, компьютерное и спортивное оборудование в ДК Маяковского | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 21 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Выполнение муниципального задания в соответствие с доведенными объемами | Муниципальное задание выполнено в объеме с допустимыми отклонениями | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | 01.01 | Х | 31.12 | Х | Х | выполнено |
| 22 | Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Х | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | Организация праздничных мероприятий | 9 мая с 10:00 до 20:00 по четырем заранее согласованным маршрутам г. Копейска курсировала передвижная музыкальная агитбригада «Голос Победы» МУ «ДК Кирова». | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | сентябрь | Х | сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 23 | Приобретение кресел для зрительного зала ДК Маяковского  | Х | 01.03 | 30.06 | 01.03 | 30.06 | Улучшение материальной базы учреждения | Приобретены 270 кресел для зрительного зала | выполнено частично |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 24 | Ремонт кровли ДК Вахрушева | Х | 01.01. | 31.12 | 01.01. | 31.12 | Провести ремонт кровли ДК Вахрушева за счет остатков средств областного бюджета за 2019 год. В 2020 году выделены средства на софинансирование областных средств. | Ремонт кровли ДК Вахрушева проведен | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | январь-декабрь | Х | январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 25 | Проведение энергосберегающих мероприятий | Х | 01.06. | 30.10 | 01.06. | 30.10 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Поверка теплосчетчиков в ДК Кирова и ДК Угольщиков, замена труб отопления в ДК Калачево, замена труб водоснабжения в ДК Лермонтова | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК | Х | июнь-октябрь | Х | июнь-октябрь | Х | Х | выполнено |
| 26 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового 2021 года | Х | 01.12. | 31.12 | 01.12. | 31.12 | Проведение праздничного мероприятия | В ночь с 31.12.2020 на 01.01.2021 на площади у ТРК «Славы» состоялось видеопоздравление жителей города | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДК  | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 26 мероприятий, из них:выполненных 26 невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»**
 |
| 1 | Музейно-педагогическая программа «Я - Копейчанин» | Х | 01.01 | 30.09 | 01.01 | 30.03 | Провести ряд мероприятий | В рамках программы в отчетном периоде с 09.01.2020 по 16.03.2020 гг. было проведено 226 мероприятий, число участников составило5 470 человек | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | Январь-сентябрь | Х | Январь-март | Х | Х | выполнено |
| 2 | День Музеев | Х | май | май | октябрь | октябрь |  | С целью поощрения участников конкурса методических разработок в рамках запланированной областной научно-практической конференции «Музей XXI века: будущее в традициях» были вручены призы | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие прошло на высоком профессиональном и культурном уровне, в связи с отменой массовых мероприятий состоялось в октябре 2020 года |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | май | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 3 | День защиты детей | Х | июнь | июнь | июнь | июнь |  | В связи с отменой массовых мероприятий мероприятие состоялось в онлайн-режиме без финансирования | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | июнь | Х | июнь | Х | Х | выполнено |
| 4 | Реэкспозиция зала Великой Отечественной войны | Х | х | 31.10 | х | 31.10 | - | Проведены: услуга по разработке художественной концепции реэкспозиции зала, посвященного ВОВ; поставка сенсорного киоска и проекционной системы, монтаж охранной сигнализации | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | февраль | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 5 | Проведение мероприя-тий, посвященных 75-летию Победы в Вели-кой Отечественной Войне | Х | х | 31.05 | х | 31.05 | Проведен конкурс по-дарковвете-ранам «Мы этой памяти верны» (под-ведение ито-гов прошло в режиме он-лайн 12 мая 2020 года) | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | май | Х | май | Х | Х | выполнено |
| 6 | Укрепление материально-технической базы | Х | х | 01.09 | х | 30.09 | Приобретена проекционная система | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | сентябрь | Х | сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 7 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Муниципальное задание выполнено в объеме согласно утвержденного муниципального задания и постановления администрации Копейского городского округа от 01.10.2020 № 2213-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 28.12.2017 № 3285-п» | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «Краеведческий музей» | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 7 мероприятий, из них:выполненных 7; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся»**
 |
| 1 | Ежегодный фестиваль культур «Мы люди разных культур» | Управление культуры МУ ДО «ДШИ № 2» | март | март | ноябрь | ноябрь | 4 ноября проведен фестиваль «Мы – люди разных культур». На конкурс были представлены более 130 работ в номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Национальный танец», «Национальная песня», «Художественное чтение». | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Мероприятие было подготовлено для проведения в марте, но в связи с отменой массовых мероприятий перенесено на ноябрь (приурочено к Дню народного единства) |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 2 | Х | март | Х | ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 2 | Ежегодный фестиваль учащихся лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей областного, Российского и Международного уровня «Парад талантов» | Х | май | май | октябрь | октябрь | 8 октября в ДШИ № 2 проведен фестиваль «Парад талантов». По результатам участия в различных конкурсах были награждены 45 учащихся, 3 лучших коллектива и 26 педагогов. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | Перенос мероприятия на октябрь из-за отмены массовых мероприятий |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 2, участники -Школы ДО | Х | май | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 3 | Проведение ежегодной конференции преподавателей школ дополнительного образования | Управление культуры, Школы ДО | август | август | октябрь | октябрь | 15 октября 2020 года на базе МУ ДО ДМШ №1 КГО прошла ежегодная городская конференция преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств. Тема конференции была обозначена как: «Современные тенденции развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства». На конференции выступили 9 докладчиков, присутствовало 74 преподавателя. | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | В связи с отменой массовых мероприятий конференция была перенесена на октябрь и приурочена к Дню учителя |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Организатор – ДШИ № 1 | Х | август | Х | октябрь | Х | Х | выполнено |
| 4 | Участие учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Принять участие в конкурсах регионального уровня | Оплачены организационные взносы за участие учащихся школ в областных конкурсах | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 5 | Приобретение стульев для концертного зала | Х | 01.03 | 30.09. | 01.03 | 30.09. | Приобрести стулья для концертного зала | Стулья для концертного зала ДМШ № 1 приобретены и установлены | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | март-сентябрь | Х | март-сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 6 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Проведен монтаж пожарной сигнализации и устройство системы ОПС в ДМШ № 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 7 | Ремонт пола концертного зала | Х | 01.03 | 30.09. | 01.03 | 30.09. | Проведен ремонт пола концертного зала ДМШ № 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | март-сентябрь | Х | март-сентябрь | Х | Х | выполнено |
| 8 | Ремонт участка мягкой кровли ДМШ № 1 | Х | 30.09 | 30.11. | 30.09 | 30.11. | Отремонтирован участок мягкой кровли ДМШ 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | сентябрь-ноябрь | Х | сентябрь-ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 9 | Укрепление материально-технической базы | Х | 31.12 | 31.12. | 31.12 | 31.12. | В декабре 2020 года по программе «Реальные дела» выделены средства на приобретение синтезатора, цифрового пианино, компьютерного оборудования | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | ДМШ № 1 | Х | декабрь | Х | декабрь | Х | Х | выполнено |
| 10 | Составление ПСД, проведение государственной экспертизы проектной документации | Х | 01.06 | 31.11. | 01.06 | 31.11. | Составление проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на ремонт кровли, ремонт фасада и отмостки ДШИ № 2, Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки определения сметной стоимости ДМШ № 1 | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | июнь-ноябрь | Х | июнь-ноябрь | Х | Х | выполнено |
| 11 | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования в рамках выполнения муниципального задания | Х | 01.01 | 31.12. | 01.01 | 31.12. | Муниципальное задание выполнено в пределах допустимого отклонения.  | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Школы ДО | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 11 мероприятий, из них:выполненных 11; невыполненных 0 |
| 1. **Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений»**
 |
| 1 | Финансирование расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления | Х | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Обеспечить функции управления культуры | Финансирование расходов на обеспечение деятельности управления культуры, обеспечивающего контроль работы подведомственных учреждений произведено в соответствие со сметой | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | управление культуры | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| 2 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | МУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» | 01.01 | 31.12 | 01.01 | 31.12 | Обеспечить финансирование расходов по ведению бух.учетаи административно-хозяйственного обеспечения учреждений культуры в соответствии с договорами | Финансирование расходов на обеспечение деятельности МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования», обеспечивающего ведение бухгалтерского учета в 6 учреждения, произведено в соответствии со сметой | выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  | - |
|  | Меры нейтрализации/минимизации  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | МУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры и дополнительного образования» | Х | Январь-декабрь | Х | Январь-декабрь | Х | Х | выполнено |
| Итого по подпрограмме: 2 мероприятий, из них:выполненных 2; невыполненных 0 |
| Итого по муниципальной программе: 54 мероприятия, из нихвыполненных 54; невыполненных 0 |

Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий муниципальной программы

 При реализации мероприятий муниципальной программы в период проведения возникли факторы, которые повлияли на ход реализации программы и оказали негативное влияние.

 Основной фактор 2020 года, оказавший негативное влияние на ход реализации мероприятий программы – отмена проведения массовых мероприятий на основании Указов Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

 В 2020 году возникли дополнительные условия реализации мероприятий программы, касающихся ремонтов учреждений – проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки определения достоверной сметной стоимости объектов, сопровождение разработчиками проектов госэкспертизы.

 В целях полного использования средств в течение 2020 года производилось перераспределение средств с мероприятий, которые не смогли состояться в связи с эпидемиологической ситуацией, на другие мероприятия программы (составление проектно-сметной документацией, госэкспертиза, проведение ремонтных работ). В программу своевременно вносились соответствующие изменения .

**Раздел III. Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за 2020 год**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план <\*> | факт <\*\*> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа, в том числе: | всего: | 246 582,6 | 246 348,4 | - |
| федеральный бюджет | 2 969,2 | 2 969,2 | - |
| областной бюджет | 16 445,9 | 16 295,4 | Не израсходован остаток средств, выделенных на составление ПСД по восстановлению ДК Угольщиков |
| бюджет городского округа | 227 167,5 | 227 083,8 | Не израсходованы средства казенных учреждений по договорам за декабрь 2020 года |
| внебюджетные источники <\*\*\*> | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства» | всего: | 42 067,0 | 42 067,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 3 315,4 | 3 315,4 | - |
| бюджет городского округа | 38 751,6 | 38 751,6 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | всего: | 500,0 | 500,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 500,0 | 500,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Проведение городских праздников | всего: | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Составление проект-но-сметной документации, проведение ремонтных работ, строительный контроль, проведение госэкспертизы | всего: | 595,6 | 595,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 595,6 | 595,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | всего: | 37 561,7 | 37 561,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 37 561,7 | 37 561,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | всего: | 74.3 | 74.3 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 74.3 | 74.3 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Ремонт библиотек | всего: | 2 929,6 | 2 929,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 2 929,6 | 2 929,6 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Выплата денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии | всего: | 25,0 | 25,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 25,0 | 25,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.8 | Укрепление материально-технической базы учреждений | всего: | 360,8 | 360,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 360,8 | 360,8 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие народного художественного творчества» | всего: | 86 165,8 | 86 165,8 | - |
| федеральный бюджет | 2 969,2 | 2 969,2 | - |
| областной бюджет | 11 347,4 | 11 347,4 | - |
| бюджет городского округа | 71 849,2 | 71 849,2 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1 | Проведение городского конкурса театральных коллективов «Серебряный софит» | всего: | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Проведение конкурса «Лучший культурный проект» | всего: | 24,0 | 24,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 24,0 | 24,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Проведение городского конкурса патриотического творчества «Красная гвоздика» | всего: | 9,8 | 9,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 9,8 | 9,8 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Проведение городских массовых праздников и мероприятий | всего: | 2 387,6 | 2 387,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 2 387,6 | 2 387,6 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5,47,, | Проведение Дня работника культуры | всего: | 23,4 | 23,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 23,4 | 23,4 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6 | Проведение городского фестиваля детского творчества «Созвездие талантов» | всего: | 35,0 | 35,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 35,0 | 35,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.7 | Составление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, строительный контроль, проведение госэкспертизы | всего: | 3 222,0 | 3 222,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 1 049,5 | 1 049,5 |  |
| бюджет городского округа | 2 172,5 | 2 172,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.8 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений  | всего: | 7 845,4 | 7 845,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 7 492,9 | 7 492,9 |  |
| бюджет городского округа | 352,5 | 352,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.9 | Модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение объектов инфраструктуры (в т. ч. строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) | всего: | 3 799,2 | 3 799,2 |  |
| федеральный бюджет | 2 969,2 | 2 969,2 |  |
| областной бюджет | 696,5 | 696,5 |  |
| бюджет городского округа | 133,5 | 133,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.10 | Укрепление материально-технической базы учреждений | всего: | 2 316,7 | 2 316,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 964,5 | 964,5 |  |
| бюджет городского округа | 1 352,2 | 1 352,2 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.11 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | всего: | 65 025,8 | 65 025,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 65 025,8 | 65 025,8 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.12 | Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | всего: | 127,0 | 127,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 127,0 | 127,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.13 | Приобретение кресел для зрительного зала ДК Маяковского | всего: | 694,0 | 694,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 694,0 | 694,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.14 | Ремонт кровли ДК Вахрушева  | всего: | 50,0 | 50,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.15 | Проведение энергосберегающих мероприятий | всего: | 135,9 | 135,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 135,9 | 135,9 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.16 | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового 2021 года | всего: | 450,0 | 450,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 450,0 | 450,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма «Музейное обслуживание населения» | всего: | 11 272,7 | 11 272,7 | - |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет городского округа | 11 272,7 | 11 272,7 | - |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.1 | Реализация мероприятий музейно-педагоги-ческой программы «Я - Копейчанин» | всего: | 30,0 | 30,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Проведение Дня музеев | всего: | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания | всего: | 10 257,7 | 10 257,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 10 257,7 | 10 257,7 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.4 | Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | всего: | 85,0 | 85,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 85,0 | 85,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.5 | Реэкспозиция зала Великой Отечественной войны | всего: | 830,0 | 830,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 830,0 | 830,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.6 | Укрепление материально-технической базы | всего: | 50,0 | 50,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 50,0 | 50,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся» | всего: | 67 668,4 | 67 668,4 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 632,6 | 1 632,6 | - |
| бюджет городского округа | 66 035,8 | 66 035,8 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 5.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям доп. образования в рамках выполнения муниципального задания | всего: | 65422,5 | 65422,5 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 65422,5 | 65422,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Составление проектно-сметной документации, проведение ремонтных работ, проведение госэкспертизы | всего: | 178,2 | 178,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 178,2 | 178,2 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | Проведение противопожарных мероприятий | всего: | 335,4 | 335,4 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 335,4 | 335,4 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 | Проведение ежегодного фестиваля учащихся лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей областного Российского и международного уровня «Парад талантов» | всего: | 32,7 | 32,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 32,7 | 32,7 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5 | Участие учащихся и коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня | всего: | 30,0 | 30,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 30,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6 | Проведение ежегодной конференции преподавателей школ доп. образования | всего: | 17,0 | 17,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 17,0 | 17,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7 | Проведение ежегодного фестиваля национального творчества «Мы люди разных культур» | всего: | 20,0 | 20,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет городского округа | 20,0 | 20,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8 | Приобретение стульев для концертного зала | всего: | 757,5 | 757,5 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 757,5 | 757,5 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.9 | Ремонт пола концертного зала МУ ДО ДМШ № 1 | всего: | 500,0 | 500,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 500,0 | 500,0 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.10 | Ремонт участка кровли МУ ДО ДМШ № 1 | всего: | 167,2 | 167,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 167,2 | 167,2 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.11 | Укрепление материально-технической базы учреждений | всего: | 207,9 | 207,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 207,9 | 207,9 |  |
| бюджет городского округа | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений» | всего: | 39 408,7 | 39 174,5 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 150,5 | 0,0 | Не израсходован остаток средств, выделенных на составление ПСД по восстановлению ДК Угольщиков |
| бюджет городского округа | 39 258,2 | 39 024,0 | Не израсходованы средства казенных учреждений по договорам за декабрь 2020 года |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

**Раздел IV «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»**

Таблица 4

1. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры Копейского городского округа» за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации от 28.04.2020 № 839-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округаот 28.01.2020 № 105-п»  | 1. Выделены средства из областного бюджета на приобретение кресел в ДК Маяковского и ДМШ № 1 – 1659,0 тыс. рублей2. Выделены средства из областного бюджета на ремонт помещений библиотеки – 2328,5 тыс. рублей3. Выделены средства из областного бюджета на ремонт пола в ДМШ № 1 - 500 тыс. рублей4. Уточнена разбивка между уровнями бюджетов на Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств на 2021 год5. Выделены средства из местного бюджета на реэкспозицию зала Великой Отечественной войны в краеведческом музее – 800 тыс. рублей6. Выделены средства из местного бюджета на Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и распределены между подпрограммам 1 500 тыс. рублей7. Исключены средства из программы «Развитие культуры», включены в программу «Развитие муниципальной системы образования» на ремонт школ доп.образования на 3 года8. Уточнено финансирование из средства областного и федерального бюджетов на 2021 год, выделенные на приобретение музыкальных инструментов (нацпроект Культура) | Проведение ремонтных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений |
| 2 | Постановление администрации от 26.10.2020 № 2395-п «О внесении измененийв постановление администрацииКопейского городского округаот 28.01.2020 № 105-п» | 1. Снята экономия от проведенного аукциона на приобретение кресел в зрительный зал ДМШ № 1 из средств областного бюджета (реальные дела) – 207475,32 рублей2. Перераспределены средства из местного бюджета с мероприятия «Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» на мероприятие «День города» в сумме 873 040 рублей.3. Выделено дополнительное финансирование на проведение мероприятия «День города» в сумме 1 278 244,80 рублей.4. Выделены средства на ремонт участка кровли ДМШ № 1 в сумме 167 228 рублей по программе Реальные дела | Проведение общегородского мероприятия, проведение ремонтных работ |
| 3 | Постановление администрации от 29.12.2020 № 3014-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 28.01.2020 № 105-п» | 1. Выделено дополнительное финансирование на ремонт кровли ДК Вахрушево в сумме 579 798,00 рублей.2. Выделено дополнительное финансирование на достижение средней заработной платы работниками учреждений культуры, профинансировано повышение зарплаты на 3 % с 01.10.2020 в сумме 4 081 787 рублей;3. В связи с эпидемиологической ситуацией отменены мероприятия:- митинг, посвященный погибшим шахтерам и горноспасателям 7 октября;- митинг памяти жертв политических репрессий 30 октября;- конкурс-фестиваль отчетных концертов школ дополнительного образования;- проведение ежегодного открытого городского конкурса эстрадного вокала «Лиловый шар».3. Средства, предусмотренные на проведение мероприятий, указанных в п.2 и экономия от средств, выделенных на муниципальное задание, перераспределены по следующим направлениям:- проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки определения достоверной сметной стоимости на капитальный ремонт кровли МУ «ДК 30 лет ВЛКСМ»;- проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки определения достоверной сметной стоимости на капитальный ремонт системы отопления и электроснабжения ДК Вахрушево;- устройство системы ОПС МУ ДО ДМШ № 1;- проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки определения достоверной сметной стоимости на капитальный ремонт кровли МУ ДО ДШИ № 1.4. Выделено дополнительное финансирование по программе «Реальные дела» на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования МУ ДК Маяковского, МУ ЦБС и МУ ДО ДМШ № 1.5. Выделены средства на проведение мероприятия «Новогодняя ночь» в сумме 450 000 рублей, на приобретение новогодних световых фигур «Карнавал» в сумме 1 199 994 рублей. | Проведение общегородского мероприятия, проведение ремонтных работ, укрепление материально-технической базы |

2. План реализации муниципальной программы был утвержден распоряжением администрации от 07.02.2020 № 64-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов»

1. Информация о размещении муниципальной программы на официальном сайте администрации <https://akgo74.ru/>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Размещение на сайте  |
| Постановление администрации от 28.01.2020 № 105-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» | Размещено 28.01.2020 |
| Постановление администрации от 28.04.2020 № 839-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 28.01.2020 № 105-п» | Размещено 28.04.2020 |
| Постановление администрации от 26.10.2020 № 2395-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 28.01.2020 № 105-п» | Размещено 26.10.2020 |
| Постановление администрации от 29.12.2020 № 3014-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 28.01.2020 № 105-п»  | Размещено 29.12.2020 |
| Распоряжение администрации от 07.02.2020 № 64-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов» | Не размещено. Необходимость размещения не указана в распоряжении |

1. Информация о регистрации муниципальной программы в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», а также о внесении изменений в уведомление в части размещения актуальной версии муниципальной программы

реестровый номер 32339291027400780110213, дата регистрации в ГАС «Управление» 10.02.2020.

Муниципальная программа в актуальной редакции размещалась своевременно при внесении изменений.

Начальник управления культуры Л.Н. Марчук

Заместитель начальника по

финансово-экономическим вопросам Ю.С. Сметанина