УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ № 107

от 27.06.2016

Об утверждении плана мероприятий

по внедрению профессиональных

стандартов на 2016 – 2018 годы

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

      - Утвердить план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов на 2016 – 2018 годы  согласно приложения.

      - Руководителя учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Копейского городского округа обеспечить исполнение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов на 2016 – 2018 годы.

      - Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Н.В. Белоусову.

Начальник управления

культуры администрации                                                                             Л.Н.Марчук

С приказом ознакомлены:

Н.В. Белоусова

О.Ю. Руднева

И.В. Черныш

Д.Ю. Жуков

М.А. Афонькина

Е.И. Бернс

Т.Е. Саблина

А.А. Поблагуева

И.В. Смольянова

Л.И. Маргарян

Н.Н. Фастовская

М.Н. Злобина

Е.Л. Кучина

П

Приложение

к приказу управления культуры

от 27.06.2016 г.  № 107

План мероприятий

по внедрению профессиональных стандартов

на 2016 – 2018 годы

Цель:

Обеспечение поэтапного перехода учреждений, подведомственных управлению культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области на работу в условиях действия профессиональных стандартов.

Задачи:

- Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.

- Привести в соответствие с профессиональными стандартами нормативно-правовую базу учреждений.

- Организовать эффективную кадровую политику.

- Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников учреждений в соответствие с требованиями профессиональных стандартов.

- Модернизировать систему аттестации работников учреждений с учетом профессиональных стандартов.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Нормативно –правовое, методическое обеспечение введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| - Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 1. | Изучение Приказов Министерства труда и социальной защиты РФ: 1.№ 613н от 08.09.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (код 01.003) 2.№ 611н от 08.09.2014 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по техническим процессам художественной деятельности» (код 04.002) 3.№ 537н от 04.08.2014 «Об утверждении профессионального стандарта «Хранитель музейных ценностей» (код 04.003) 4.№ 521н от 04.08.2014 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по учету музейных предметов» (код 04.004) 5. № 539н от 04.08.2014 «Об утверждении профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» (код 04.005) 6.№ 679н от 18.11.2013 «Об утверждении профессионального стандарта «Программист» (код 06.001) 7. № 276н от 06.05.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (код 07.002) 8. № 691н от 06.10.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» (код 07.003) 9. № 1061н от 22.12.2014 «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (код 08.002) 10. № 625н от 10.09.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» (код 08.026) 11. № 1076н № 21.12.2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования»(код 16.086) 12. № 524н от 04.08.2014 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» (код 40.054) | Июнь 2016 года | Руководители учреждений | Доведение информации до сотрудников |
| 2. | Формирование рабочей группы учреждения по внедрению профессиональных стандартов, с целью проведения анализа соответствия работников утвержденным профессиональным стандартам и выработке предложений по повышению квалификации в случае не соответствия и др. Составе рабочей группы: руководитель учреждения, работник кадровой службы, представитель объединения работников учреждения и др. | Июнь 2016 | Руководители учреждений | Приказ учреждения о формировании рабочей группы |
| 3. | Составление перечня должностей и профессий штатного расписания учреждения и соответствующих профессиональных стандартов | Июнь 2016 | Руководители учреждений | Перечень должностей и профессий штатного расписания учреждения и соответствующих профессиональных стандартов |
| 4. | Составление перечня должностей и профессий согласно статьи 195.3 ТК РФ для которых введение профессиональных стандартов является обязательным | Июнь 2016 | Руководители учреждений | Перечень должностей и профессий (с указание НПА) |
| - Приведение в соответствии локальных актов учреждения |  |  |  |  |
| 5. | Разработка (актуализация) трудовых договоров, должностных инструкций и других локальных актов с учетом профессиональных стандартов | По должностям применение к которым профессиональных стандартов вступает в силу с 01.07.2016 – июнь 2016, по иным должностям – 2016 год | Руководители учреждений | Заключение рабочей группы по результатам актуализации локальных актов |
| 6. | Внесение изменений в Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности работников учреждений культуры подведомственных управлению культуры с учетом профессиональных стандартов (разработка карт профессиональной компетентности, системы критериев оценки уровня квалификации руководителя, работника учреждений, создание экспертной группы и др.) | До 01.07.2016 г. | Управление культуры администрации | Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности работников учреждений культуры подведомственных управлению культуры с учетом профессиональных стандартов |
| 7. | Составление плана аттестации персонала с соответствие с требованиями профессиональных стандартов | ежегодно | Руководители учреждений | План аттестации |
| 8. | Составление плана организации переподготовки и повышения квалификации персонала | ежегодно | Руководители учреждений | План организации переподготовки и повышения квалификации персонала |
| 9. | Внесение изменений в Коллективный договор и Правила внутреннего распорядка учреждения | до 01.08.2016 г. | Руководители учреждений | Проекты документов |
| 10. | Внесение изменений в Положение об оплате труда | до 01.01.2017 г. | Управление культуры Руководители учреждений | Проект Положения |
| 11. | Внесение изменений в должностные инструкции, трудовые договора (эффективные контракты) с работниками учреждений | в течении всего периода | Руководители учреждений Кадровые службы учреждений | Новые редакции документов |
| 12. | Внесение изменений в «Перечень критериев оценки деятельности специалистов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Копейского городского округа Челябинской области» в соответствии с профессиональными стандартами | в течении всего периода | управление культуры | Проект документа |
| - Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональные стандарты |  |  |  |  |
| 13. | Разработать план мероприятий по подготовке к введению профессиональных стандартов | июнь 2016 г. | Управление культуры Руководители учреждений | Приказ |
| 14. | Составить план –график аттестации работников муниципальных учреждений о дополнительного образования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | до 01.08.2016 г. | Управление культуры | Приказ |
| II Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| - Методические мероприятия |  |  |  |  |
| 15. | Создание комиссии по проведению аттестации | 2016 г. | Управление культуры | Приказ |
| 16. | проведение совещаний с руководителями муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования по вопросам введения профессиональных стандартов | ежегодно | Управление культуры | Протокол совещания |
| 17. | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для работников учреждений | регулярно | Рабочие группы учреждений | Консультации |
| 18. | Проведение комплексной оценки работников учреждений/специалистов | регулярно | Рабочие группы учреждений | Экспертное заключение о соответствии работника/специалиста занимаемой должности |
| 19. | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетентности работников/специалистов | регулярно | Рабочие группы учреждений | Индивидуальные планы |
| - Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессиональных стандартов |  |  |  |  |
| 20. | Заслушивание итогов работы рабочей группы на совещаниях при руководителях учреждений | регулярно, не реже одного раза в полугодие | Руководители учреждений | Отчет о работе рабочей группы |
| 21. | Заслушивание отчета о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов | ежегодно, не реже одного раза в полугодие | Управление культуры Руководители учреждений | Отчет о работе |
| - Кадровое обеспечение перехода на профессиональные стандарты |  |  |  |  |
| 22. | Разработать, ознакомить и подписать с работниками должностные инструкции, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | по мере выхода новых профессиональных стандартов | Руководители учреждений | Должностные инструкции |
| 23. | Внести изменения в трудовые договора (эффективные контракты) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | по мере выхода новых профессиональных стандартов | Руководители учреждений | Дополнительные соглашения |
| 24. | Участие в курсах, семинарах и т.п. по теме перехода на профессиональные стандарты | 2016 г. | Руководители учреждений | Сертификаты участия |
| 25. | Прием на работу в учреждения с 01.07.2016 г. на основании с утвержденными нормативными документами учреждения соответствующими профессиональными стандартам | постоянно | Руководители учреждений |  |

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, сопутствующее переходу на профессиональные стандарты

- Разработаны организационно –управленческие решения, регулирующие реализацию перехода на профессиональные стандарты.

- Нормативно –правовая база учреждения наполнена необходимыми документами.

- Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Начальник управления культуры администрации                                                              Л.Н. Марчук